МБОУ «Камарчагская НШДС»

План  мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки Службы по контролю в области образования.

| № | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представить совместно разработанную и утверждённую образовательную программу между МБОУ «Камарчагская НШДС» и МБОУ «Камарчагская СОШ» для организации реализации образовательных программ с использованием сетевой формы | Апрель-май 2014 г. | Старший воспитатель Лялина Л.А. |
| 2 | Представить локальный нормативный акт, регламентирующий порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в организации, осуществляющей образовательную деятельность. | Выполнено |  |
| 3 | Представить локальные нормативные акты, регламентирующие порядок и основания отчисления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и родителями обучающихся | Апрель-май 2014 г. | Старший воспитатель Лялина Л.А. |
| 4 | Представить локальный акт, регламентирующий порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения | Выполнено |  |
| 5 | Программу развития МБОУ «Камарчагская НШДС» на 2013-2016 г.г. согласовать с учредителем | Февраль 2014 г. | Директор Патрикеева Т.В. |
| 6 | п.2.3., п.2.7., п.2.8. Правил о поощрениях и взысканиях учащихся начальной школы привести в соответствие со ст.61 ФЗ от 29.12.12. г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в части порядка и основания отчисления обучающихся | Февраль 2014 г. | Директор Патрикеева Т.В. |
| 7 | Положение о приёме в 1 класс привести в соответствие требованиям порядка приёма граждан в общеобразовательные учреждения, утверждённого приказом МО и Н РФ от 15.02.12 г. № 107 в части порядка приёма обучающихся | Март 2014 г. | Директор Патрикеева Т.В. |
| 8 | Правила приёма и отчисления детей в МБОУ «Камарчагская НШДС» от 16.01.12 г. привести в соответствие со ст.61 ФЗ от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в части оснований отчисления воспитанников | Март 2014 г. | Директор Патрикеева Т.В. |
| 9 | В абз. 3 правил приёма и отчисления детей в МБОУ «Камарчагская НШДС» от 16.01.12 г. слова: при наличии условий» исключить | Выполнено |  |
| 10 | Обеспечить создание комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений | Выолнено |  |
| 11 | Приём воспитанников осуществлять в соответствии с правилами приёма и отчисления детей в МБОУ «Камарчагская НШДС» от 16.01.12 г. на основании заявления родителей | Выполнено |  |
| 12 | Разместить на сайте учреждения необходимую информацию | Апрель-май 2014 г. | Старший воспитатель Лялина Л.А., директор Патрикеева Т.В., ответственный за сайт Иванченко В.А. |
| 13 | В типовом договоре об образовании между МБОУ «Камарчагская НШДС» и родителями указать : вид и напрвленность образовательной программы, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) | Выполнено |  |
| 14 | п.2.1.14 договора об образовании между МБОУ «Камарчагская НШДС» и родителями привести в соответствие с ч.2 ст.55 ФЗ от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в части перечня документов , предоставояемых для ознакомления родителям | Выполнено |  |

Директор                                          Т.В.Патрикеева