| Социальное партнерство во имя развития |
| --- |
| Название проекта | «Пришло время читать» |
| Номинация | Библиотека и гражданское общество |
| Организация-заявитель | МБОУ Камарчагская начальная школа д/сад |
| Юридический адрес | П Камарчага, Черняка |
| Телефон | Факс839149 37163 | E-mail |  |
| Руководитель организации - заявителя | Патрикеева Татьяна Викторовна |
| Телефон 83914921014 | Факс83914921366 | E-mail |  |
| Организация - исполнитель | МБОУ Камиарчагская начальная школа д/сад |
| Руководитель проекта | Лебедева Галина Александровна |
| Телефон 83914921014 | Факс | E-mail |  |
| Краткое описание проекта | Современные тенденции падения интереса к чтению у молодежи и учащихся настораживает и беспокоит. Поэтому нужны такие методы и формы работы, которые будут способствовать продвижению книги и чтения, повышению статуса библиотеки среди жителей поселка. |
| Продолжительность проекта количество месяцев | 9 месяцев | Начало проекта | 1.04.2012 | Окончание проекта | 30.12.2012 |
| География проекта | П.Камарчага |
| Запрашиваемая сумма в рублях | 23000 | Двадцать три тысячи рублей |
| Имеющаяся сумма в рублях | 8000 | Восемь тысяч тысяч рублей |
| Полная стоимость проекта в рублях | 31000 | Тридцать одна тысяча рублей |
| Организации – партнеры | Камарчагская сельская библиотека, Камарчагская библиотека МБОУ средней общеобразовательной школы |

Форма проекта

##### 1. Информация о Заявителе *

1.1. Информация об организации-Заявителе

Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение начальная школа/сад, дата создания  1.09.19999 год.,

1.2. Информация о деятельности организации-Заявителя

Основная деятельность: реализация образовательных программ дошкольного и начального образования  детей.

На сегодняшний день мы пока не являемся победителями конкурсов социальных проектов. Хотя ежегодно принимаем участие в конкурсах проектов «Социальное партнерство во имя развития». Нами были предложены проекты на районный конкурс, «Социальное партнерство во имя развития» проекты: «Бабушки – старушки», «Детская площадка», «Зеленый дворик»

В районном конкурсе общественных инициатив  в 2011 году стали призерами  с проектом «Книжка учит девчонку и мальчишку», который реализовали, в проекте приняли участие  200 человек.

.

##### 2. Информация об Исполнителях

Руководитель проекта:  Лебедева Галина Александровна, библиотекарь, образование высшее, стаж педагогической деятельности 27 лет, стаж работы библиотекарем 2 года. Другие участники инициативной группы Короткова Ольга Павловна, заведующая Камарчагской сельской библиотекой, образование высшее, стаж работы 23 года. Щербатенко Надежда Петровна, образование среднеспециальное, библиотекарь, Камарчагской сельской библиотекой, стаж работы 5 лет. Зайцева Эльмира Осифовна, образование высшее, стаж работы 16 лет, библиотекарь МБОУ Камарчагской школьной библиотекой.

.

3. Описание проекта )*.

Наш проект и называется «Пришло время читать». Для реализации проекта мы планируем создание многоуровневой группы , которая будет продвигать престиж чтения, книгу и услуги библиотеки от библиотеки к читателю, используя прямой контакт человека с человеком. Это комплекс мер, направленный на повышение эффективности взаимодействия библиотеки и читателя.

Данный проект мы разработали для  учащихся школ, молодежи пенсионеров и других жителей поселка. Молодежь, учащиеся - это возрастная категория, которая особенно остро нуждается в помощи и информационной поддержке. Современные тенденции падения интереса к чтению у молодежи и учащихся настораживает и беспокоит. Поэтому нужны такие методы и формы работы, которые будут способствовать продвижению книги и чтения, повышению статуса библиотеки среди жителей поселка. Для того чтобы жители всех возрастных категорий поселка воспринимали библиотеку не просто как большое скопление книг, но и как своеобразную модель мира, концентрацию человеческого опыта. Именно поэтому эффективным средством пропаганды чтения и книги среди  читателей является разработка и применение инновационных форм работы. С этой целью мы разработали проект, который  включает в себя комплекс  различных мероприятий. Основная идея проекта интересна тем, что книга и чтение рекламируется и продвигается непосредственно самими читателями при помощи библиотеки

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект

Сегодня мы наблюдаем трансформацию читательских приоритетов и отношения к чтению.  Мы провели анкетирование среди учащихся 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов выявили следующие результаты: 1-4 классы читают художественную литературу 60 % учащихся; 5-9 классы   - 30 -35 %; 10-11 классы – 20%. А в сельской библиотеке от всего живущего населения читающих 10% .Чтобы изменить сложившуюся ситуацию мы искали новые формы и методы работы. Внедрение в практику работы библиотеки - новые информационные технологии (презентации, слайд – программы, самостоятельная творческая работа детей на ПК и т.д.). Актуальность нашего проекта несомненна. Невозможно воспитать всесторонне развитую личность без культуры чтения

##### 3.2. Цель и задачи проекта

Основная цель проекта:

Популяризация книги и чтения как мощного фактора развития личности. Содействие развитию и наиболее полному удовлетворению информационно-образовательных потребностей юношества через традиционные и нетрадиционные формы, методы, технологии Повышение мотивации в чтении жителей всех возрастных групп

Задачи проекта:

Организовать и провести информационно-просветительские мероприятия.

Использовать разнообразные формы и методы при проведении мероприятий.

Использовать современные электронные технологии.

Создать мультимедийные библиотечные ресурсы.

Привлекать современные технические средства.

Привлекать читателей в библиотеку.

3.3. Что предлагается сделать в ходе проекта

Целевая группа  Подростки, юношество, учащиеся начальной школы, дошкольники, пенсионеры и другие жители поселка. Планируем охватить 400 человек

Основные этапы реализации проекта:

Этапы реализации проекта

1 этап Подготовительный этап, который включит в себя изучение проблематики поставленной задачи. В ходе работы над написанием проекта был проведен анализ всей читательской активности и потребности, который показал, что  учащиеся особенно 7-11 классов плохо  идут на контакт с библиотеками, среди них мало активных читателей. О многих из них можно сказать, что это молодые люди, не включенные в книжную культуру. Поэтому была выбрана именно эта категория пользователей. Кроме того очень низкая активность и других жителей поселка всего 10%, а остальные «пассивными читателями». Для них тоже были рассмотрены ряд мероприятий

2 этап. Разработки методики инновационной формы работы – «Книжная лесенка», разработка бонусных балов и поощрительных призов( на основе принципа «сетевого маркетинга». Эта методика будет дорабатываться и после реализации проекта. Потому что мы еще пока не знаем результаты, а только предполагаем, но идея очень интересная  и требующая своего внимания.

3 этап. Создание разновозрастного клуба «Современный читатель».

4 этап. Проведение мероприятий запланированных по проекту

5 этап. Анализ работы в проекте всех участников. Отчет по проекту

Описание отдельных мероприятий

1 «Читай, и ты победишь» - комплекс мер, направленный на повышение эффективности взаимодействия библиотеки и читателя посредством дистрибуционной цепочки. Возможность продвижения книги, сделать ее более доступной  читателю, донести информацию о ней, создать такую среду для читателя, которая, воздействуя требуемым образом на его поведение, индуцирует в нем мотив к выбору книги.
           Методом анализа читательских формуляров выявить самых активных и разносторонних читателей среди учащихся, и других жителей поселка. С ними проведем беседу по методике данного конкурса, где победителем станет тот, кто  запишет в библиотеку наибольшее количество читателей и то что нам нужны не просто пустые формуляры,  а то чтобы вся их группа была читающей. То, есть если работа этих разновозрастных читателей  будет правильно построена, то у каждого получится своя группа читателей и за каждую прочитанную группу, лидеры будут получать дополнительные баллы. Победит тот, кто наберет наибольшее количество читателей и наибольшее количество баллов. Конкурс будет идти в течении года, то есть подведение итогов произойдет в декабре 2012 года  .

«Книжная- лесенка»- это проще говоря, маркетинговая концепция, предполагающая создание сетевой (многоуровневой) группы, призванной продвигать книги и сервисные услуги  от библиотеки  к читателю, используя прямой контакт человека с человеком.

Каждый участник программы  - это три человека лидеры чтения среди учащихся должны  «подключать» к конкурсу  новых участников, которые в свою очередь должны привести в  библиотеку своих читателей и т.д.  Таким образом, образуется разветвленная сеть распространителей книги.

На первом этапе данного мероприятия мы поможем провести  нашим «лидерам чтения» заседания клуба «Современный читатель»  « Давайте познакомимся» в форме бенефиса читателей.

. При подготовке сценария библиотекари советовались с читателями, обговаривая отдельные его элементы, детали. Само мероприятие проводится в форме интервью. На сцене стоит журнальный столик и три кресла. За спиной каждого читателя стоят книги  и журналы,  которые отражают  их читательские интересы. Ведущая задает им вопросы о детстве, семье, учебе, увлечениях, о роли чтения, книг, библиотеки в их жизни. Для разрядки можно прочитать их любимые стихи, исполнить песни. Библиотекари могут подарить бенефициантам книги.

2. Мероприятия, посвященные юбилею. В связи с предстоящим юбилеем поселка 130 лет, предложить участникам проекта провести конкурсы: а)исследовательских работ по темам: «Малая родина - мое понимание», «Храним любовь к малой родине», «Моя биография» о почетных жителях нашего поселка; б) Фотовыставку «Здесь родины моей начало»; в) Конкурс рисунков «Достижения моих односельчан», «Моему поселку 130 лет»

3.Создание электронной единой  базы библиотек-партнеров.Создать электронную базы данных «Поселок Камарчага история и современность» (о ветеранах, орденоносцах, включая и летопись села).

4.Опрос «Чтение нового поколения»  проводится с целью, выяснения какое  место занимает книга и чтение в жизни учащихся. Всего было опрошено 254 человека. Анализ опроса показал, что: ребята книге предпочитают Интернет, видео или телевидение, только 34 ученика предпочли книгу.

5.Акция «Читай книгу летом». Для учащихся

Дети,  подростки,  молодежь и  взрослые   больше  времени   проводят   летом на  воздухе,  на  природе  и  поток   пользователей   в   библиотеках  уменьшается.  Можно устроить   передвижной   читальный  зал,   расположив  его где-нибудь на уютной площадке в школьном дворе. Тем более все три библиотеки находятся рядом в центре поселка,  удобное  людное  место,  чтобы   привлечь   внимание. В читальном  зале  представить   просмотры литературы: «Брось   все   и   читай!», «Время   читать!»   и  т.д. Читальный зал поработает один месяц два дня в неделю.

Уникальность   этого  состоит  в  его   комплексности:  наружная  реклама,    (футболки  и  бейсболки  на    сотрудниках   библиотеки   с   призывом  «Время   читать!») поддерживалась   внутренним  содержанием.  Вся  информация, посвящена   чтению,   книгам,   библиотеке. Можно прохожим раздавать буклеты, листовки с приглашением в читальный зал

Основной   целью   создания    читального   зала     стало   стимулирование   общественного    интереса   к   книге  и   чтению,   содействие   повышению    грамотности  и    образованности   местного   населения,   приобщение  к   чтению   детей   и    молодежи и других

6. Сотрудничество с библиотекой МБОУ Камарчагской средней общеобразовательной школой, сельской библиотекой, районной библиотекой это организация семинаров по обмену опытом, организация выставок книг новинок, рисунков.

7. Создание поселкового обменного фонда художественной литературой, периодикой.

8.Создание детского кукольного театра, выступление в СДК, для дошкольников в детском саду. Планируем охватить человек 200.

9. Мероприятие «Неделя любимой книжки». Провести мероприятие «Неделя любимой книжки» посвященная 130 летнему юбилею Корнея Чуковского. Театрализованные представления сказок Корнея Чуковского, выставки рисунков, творческих работ из природного материала на тему «Сказочные герои». Рассчитано на 120 человек.

10. Проведение библиотечных уроков, посвященных знаменательным датам, тематических.

11.Миниэкскурсии по библиотекам.

12.Повышение престижа чтения и статуса «человека читающего» у подрастающего поколения через рекламную и издательскую деятельность

3.4. Ожидаемые результаты проекта.

Число пользователей библиотеки увеличится  учащихся на 20 %, жителей разновозрастных категорий  15% (в общей сложности на 400 человек).

Библиотека продолжит развитие и оптимизацию информационной среды с учетом интересов читателей

Изменится система библиотечно-информационного обслуживания, которая будет ориентирована на использование информационно-коммуникационных технологий.

Повысится мотивация к чтению, книги, информационным ресурсам подростков и юношества.

##### 3.5. Механизм оценки результатов

Повысится читательская потребность к книгам

периодике. Повысится уровень культуры чтения

3.6. Дальнейшее развитие проекта.

Будем развивать читательский интерес через новые формы работы. Кроме того будем находить себе новых партнеров среди библиотек района. В нашей библиотеке создадим музей посвященный юбилею села, интересные события факты. У нас уже есть начало (много экспонатов, но это еще подготовительный этап)

- Организационный план проекта *

(Начиная с отдельного листа, в виде таблицы)

| №№ | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный | Результат мероприятия | Срок представления отчета | Ссылка на источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | «Читай, и ты победишь» | 04.2012 | Лебедева.Г.А. | Повышение читательского интереса | 30.04.2012 | Результаты, фотографии победителей |
| 2 | Мероприятия, посвященные юбилею поселка | 10. 2012 | Зайцева Э.О. Короткова О.П. | Выставка, сочинения, рисунки | 6.11.2012 | Лучшие сочинения, рисунки, фотографии |
| 33 | Создание единой электронной базы(картотека) библиотек-партнеров | 1.4.2012 10.12.2012 | Лебедева Г.А. | Единая электронная база | 24.12.2012 | Картотека в электронном виде |
| 44 | Опрос «Чтение нового поколения» | 12.05.2012 | Зайцева Э.О. Короткова О.П | Результаты опроса | 18.05.2012 | Результаты опроса, в % |
| 55 | Акция «Читай книгу летом» | 6.2012 | Зайцева Э.О. Короткова О.П | Повышение читательского интереса | 8.2012 | Читальный зал, список участников, победителей, фотографии |
| 66 | Сотрудничество библиотек –партнеров | постоянно | ЩербатенкоН.П. | Обмен опытом, семинары | 22.12.2012 | Протоколы совместных семинаров, обмена опытом. |
| 77 | Создание обменного фонда худ. Литературой, периодикой | 1.4.2012 10.12.2012 | Короткова О.П | Обменный фонд | 22.12.2012 | Документы подтверждающие создание фонда (копии) |
| 8 8 | Создание детского кукольного театра | 6.6.2012 12.7.2012 | ЩербатенкоН.П. | Детские спектакли, нравственное, эстетическое воспитание | 15.7.2012 | Фотографии спектаклей |
| 9 9 | Мероприятие «Неделя любимой книжки». | 12.9.2012-18.9.2012 | Зайцева Э.О. | Расширение кругозора. Патриотическое воспитание | 28.9.2012 | Фотографии мероприятий, видеозапись |
| 10 | Проведение библиотечных уроков, посвященных знаменательным датам, тематических. | постоянно | Лебедева Г.А. | Библиотечные уроки | 24.12.2012 | Разработки уроков |
| 111 | Миниэкскурсии по библиотекам | Один раз в квартал | ЩербатенкоН.П. | Знакомство с новинками | 24.12.2012 | Фотографии, отзывы участников о тэкскурсии |
| 12 | Повышение престижа чтения и статуса «человека читающего» у подрастающего поколения через рекламную и издательскую деятельность | Один раз в два месяца | Зайцева Э.О. Короткова О.П. | Повышение статуса | 24.12.2012 | Рекламные ролики |

###### 3 Риски проекта *

Жители возраст от 30 до40 лет могут не пойти на контакт с библиотекой. Трудности будут и в том, чтобы убедить старшеклассников в преимуществе книги перед Интернетом и телевидением

###### Организации-партнеры

###### Камарчагская сельская библиотека, МБОУ Камарчагская школьная библиотека

###### 5. Бюджет проекта *

##### 5.1. Сводная смета

| Статья расходов | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) (не менее 25% от запрашиваемой суммы) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата (не более 30% от запрашиваемой суммы) (включая налоги) | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Командировочные и транспортные расходы | 00,00 | 00 | 00 |
| Приобретение оборудования (не более 30% от запрашиваемой суммы) | 00,00 | 00 | 00 |
| Аренда помещений и оборудования | 00,00 | 00 | 00 |
| Издательские расходы | 4500 | 1500 | 6000 |
| Оплата услуг сторонних организаций | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Расходы на связь |  |  |  |
| Расходные материалы | 6000 | 2000 | 8000 |
| Банковские расходы | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| … |  |  |  |
| ИТОГО: | 10500,00 | 35000,00 | 14000,00 |

##### 5.2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями. Возможный состав бюджетных статей

1.Заработная плата (не более 30% от запрашиваемой суммы)

А. Персонал

| Должность в проекте | Полная месячная ставка (в рублях) | Процент времени, уделяемого проекту | Реальная сумма в месяц (в рублях) | Кол-во месяцев | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

В. Консультанты и другие услуги:

| Должность в проекте | Месячная (дневная, почасовая) ставка, (в рублях) | Кол-во месяцев (дней, часов) | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |
| Выплаты во внебюджетные фонды (31,1%) |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |
| ВСЕГО по статье расходов «Заработная плата и гонорары» (включая налоги) |  |  |  |

2. Основные прямые расходы

А. Аренда помещения

|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |

Б. Командировочные  и транспортные расходы:

|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |

В. Оборудование  (не более 30% от запрашиваемой суммы):

|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |

Г.  Расходы на связь:

|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |

Д. Издательские расходы:

|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Буклеты, листовки | 4500 | 1500 | 6000 |
| Итого:6000 рублей |  |  |  |

Е.  Расходные материалы:

|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Канцелярские принадлежности | 3000 | 1000 | 4000 |
| Прочие расходы (призы, подарки) | 5000 | 2000 | 7000 |
| Итого:11000 |  |  |  |
| Ж. Банковские расходы |  |  |  |
| Итого основных прямых расходов |  |  |  |

Полная стоимость проекта: 31000 рублей

Вклад из других источников (не менее 25% от запрашиваемой суммы): 8000 рублей

Запрашиваемая сумма: 23000 рублей

Комментарии к бюджету* Для проведения планируемых мероприятий«Неделя любимой книжки», «Читай, и ты победишь», «Мероприятия, посвященные Юбилею поселка» необходимо оформление мероприятий, награждение. Для этого необходимы деньги.

Пункты, отмеченные * обязательны для заполнения